## report
WORK Code | WORK Name | District | Yozana | Work Type | Status Date | Status | Cost | division | Sanction Date | Flag | Pending days | Proposal No | Parivesh status | Parivesh status date
1W37 | मोतियापाथर नाटाडोल (जैठी) मार्ग | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2024-05-22 | AIP_DFO | 41.7 | PD Almora | 2004-01-21 | inPrincipleApproved | 573 | FP/UK/ROAD/8254/2014 | IN-PRINCIPLE | 2020-11-01
1W92 | नौगांव पनौरा मार्ग | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2021-07-06 | Final | 41.7 | PD Almora | 2005-08-12 | finalApproved | 1624 | FP/UK/ROAD/11112/2015 | IN-PRINCIPLE | 2020-11-01
1W40 | ज्वारनैणी से बक्सवाड़ मोटर मार्ग | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2025-06-01 | AIP_GOI | 559.03 | PD Almora | 2005-10-28 | inPrincipleApproved | 198 | FP/UK/ROAD/9552/2015 | Pending at RO for Stage-II | 2025-10-03
1W42 | जनपद अल्मोड़ा में चैलछीना बसन्तपुर जैंती मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2025-08-30 | NPV | 139 | PD Almora | 2005-10-28 | inPrincipleApproved | 108 | FP/UK/ROAD/38787/2019 | IN-PRINCIPLE | 2025-07-30
1W44 | जागेश्वर के अन्तर्गत चैलनीछीना बाजार में प्राईमरी पाठशाला चुपड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | NABARD 29 | New Road (Stage I & II) | 2024-11-18 | AIP_GOI | 281.16 | PD Almora | 2006-03-28 | inPrincipleApproved | 393 | FP/UK/ROAD/10384/2015 | Pending With-SG for verifying Compliance of Conditions | 2025-06-03
1W81 | खूंट काकड़ीघाट मार्ग से अनु0 ग्राम ठाठ तक लिंक मार्ग | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2025-10-04 | DM | 71.2 | PD Almora | 2006-03-28 | onlineUpload | 73 | FP/UK/ROAD/15503/2015 | Pending With UA | 2022-12-16
1W83 | कड़पुठिया से कलोड़िया (कतूनिया) तक मो0मा0 निर्माण | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2025-07-25 | FA | 55.6 | PD Almora | 2006-03-28 | finalApproved | 144 | FP/UK/ROAD/16999/2015 | APPROVED | 2025-07-26
1W84 | नौला रेखलधार (मटेला) मोटर मार्ग | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2023-12-23 | Final | 117 | PD Almora | 2008-03-23 18:30 | finalApproved | 724 | FP/UK/ROAD/9915/2015 | APPROVED | 2020-11-01
1W70 | कठपुड़िया बंगसर मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2024-02-16 | FA | 105 | PD Almora | 2008-03-24 | finalApproved | 669 | FP/UK/ROAD/11278/2015 | APPROVED | 2025-06-03
1W100 | अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मो0 मार्ग मजेटी ग्राम तक मो0 मार्ग निर्माण | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2023-11-15 | Kattan | 140 | PD Almora | 2008-07-25 | finalApproved | 762 | FP/UK/ROAD/39213/2019 | APPROVED | 2023-12-22
1W101 | अल्मोड़ा में द्वारसों काकड़ीघाट मो0 मार्ग से दुरकोटा ग्राम तक मार्ग निर्माण | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2025-09-04 | AIP_GOI | 105 | PD Almora | 2008-07-25 | inPrincipleApproved | 103 | FP/UK/ROAD/11569/2015 | IN-PRINCIPLE | 2025-11-03
1W71 | जनपद अल्मोड़ा में नौला से सल्ला रौतेला हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2025-08-01 | AIP_GOI | 35 | PD Almora | 2008-11-19 | inPrincipleApproved | 137 | FP/UK/ROAD/50526/2020 | Pending With-SG for verifying Compliance of Conditions | 2025-06-03
1W12 | लमगड़ा विकास खण्ड में टकोली बैण्ड से बधाड़ तक मोटर मार्ग | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2021-08-03 | Final | 105 | PD Almora | 2009-03-02 | finalApproved | 1596 | FP/UK/ROAD/9381/2015 | Pending at DFO for verifying Compliance of Conditions | 2020-11-01
1W133 | क्वारब-विश्वनाथ-पेटशाल बाईपास का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | New Road (Stage I & II) | 2025-10-15 | Division | 980 | PD Almora | 2010-03-31 | onlineUpload | 62 | FP/UK/ROAD/16994/2015 | Pending With UA | 2021-08-03
1W173 | जनपद अल्मोड़ा मेें विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत मनाऊ-कोटली-सैलाखान चैना मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-08-03 | Final | 37.8 | PD Almora | 2011-03-03 18:30 | finalApproved | 1596 | FP/UK/ROAD/8581/2014 | APPROVED | 2020-11-01
1W174 | जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत कटारमल-स्यूना मोटर मार्ग (2.00 कि0मी0 लम्बाई $15 मी0 स्पान आर0सी0सी0 सेतु सहित) का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-09-30 | AIP_DFO | 26.25 | PD Almora | 2011-03-03 18:30 | inPrincipleApproved | 77 | FP/UK/ROAD/8702/2014 | IN-PRINCIPLE | 2025-11-03
1W175 | जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत गोलूछीना श्रीखेत मोटर मार्ग के किमी0 8 से गोमड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-04-25 | Kattan | 12.6 | PD Almora | 2011-03-03 18:30 | finalApproved | 600 | FP/UK/ROAD/11782/2015 | APPROVED | 2020-11-01
1W177 | जनपद अल्मोडा के विधानसभा क्षेेत्र-सोमेश्वर के अन्तर्गत बड़गल रौतेला मोटर मार्ग से कफचैन तक मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-08-03 | Final | 12.6 | PD Almora | 2011-03-03 18:30 | finalApproved | 1596 | FP/UK/ROAD/8579/2014 | APPROVED | 2020-11-01
1W233 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पोखरी-मेरगाॅव मोटर मार्ग से कपिलेश्वर तक लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण (24मी0 स्पान स्टील गर्डर पुल सहित) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-10-04 | DM | 127.68 | PD Almora | 2013-02-01 | onlineUpload | 73 | FP/UK/ROAD/11764/2015
1W236 | जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा मं अल्मोड़ा-सैनार-चाण मौटर मार्ग का निर्माण (60 मी0 विस्तार स्टील गर्डर सेतु सहित) (मा0मु0मं0घो0-748/2012) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-07-06 | Final | 42 | PD Almora | 2013-03-20 | finalApproved | 1624 | FP/UK/ROAD/11083/2015 | APPROVED | 2020-11-01
1W270 | मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा सं0 736/2012 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के दिगोली कांडा से ईडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2023-12-23 | Final | 29.25 | PD Almora | 2013-10-16 18:30 | finalApproved | 724 | FP/UK/ROAD/16998/2015 | IN-PRINCIPLE | 2020-11-01
1W276 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जाख से गणाउॅ-दाड़िम तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 29.25$9.83) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-10-28 | Kattan | 39.08 | PD Almora | 2014-02-08 | finalApproved | 414 | FP/UK/ROAD/11200/2015 | APPROVED | 2025-06-03
1W277 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 17.55$181.44) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-09-02 | AIP_GOI | 198.99 | PD Almora | 2014-02-08 | inPrincipleApproved | 105 | FP/UK/ROAD/16996/2015 | Pending at RO for Stage-II | 2025-10-29
1W280 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत धारखोला से कपिलेश्वर लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 23.40 $ 7.86) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-05-17 | Division | 31.26 | PD Almora | 2014-02-08 | onlineUpload | 578 | FP/UK/ROAD/11762/2015 | Pending With UA | 2022-03-02
1W281 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत सत्यों से जिफल्टा-नैड़ी तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) (उ0 अधि0 निय0 35.10 $ 13.61) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-09-02 | AIP_Nodal | 48.71 | PD Almora | 2014-02-08 | inPrincipleApproved | 105 | FP/UK/ROAD/11506/2015 | IN-PRINCIPLE | 2020-11-01
1W288 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैंती-बाॅजधार-मल्ली बिनौला से तल्ली बिनौला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (उ0 अधि0 निय0 17.55$5.90) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-10-15 | Final | 23.45 | PD Almora | 2014-02-20 | finalApproved | 1523 | FP/UK/ROAD/20958/2016 | Pending With UA | 2022-11-16
1W291 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत बांगा-पलना-अनरियाकोट-कत्यारी-चैनली एवं गूना से जसकोट तक मोटर मार्ग का नव निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2023-12-23 | chappan | 20.3 | PD Almora | 2014-02-21 | finalApproved | 724 | FP/UK/ROAD/17001/2015 | APPROVED | 2022-09-08
1W297 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जागर से भांगादेवली लिंक मोटर मार्ग का नव निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-04-24 | DFO | 23.44 | PD Almora | 2014-03-04 | onlineUpload | 236 | FP/UK/ROAD/11625/2015 | DFO | 2025-06-03
1W303 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 502/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत लमगड़ा से ठाठ गाॅव तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-07-29 | DM | 25.49 | PD Almora | 2015-03-17 | onlineUpload | 505 | FP/UK/ROAD/1550/2015
1W304 | मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 509/2014 के अन्तर्गत शहरफाटक-भाबू मोटर मार्ग से ग्राम क्वेटा-सुरखाल-निरई तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-04-24 | DM | 50.98 | PD Almora | 2015-03-17 | onlineUpload | 601 | FP/UK/ROAD/15925/2015 | Pending with UA | 2021-09-09
1W305 | मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 507/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग से सैम मन्दिर से नौली तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-01-03 | CC | 25.49 | PD Almora | 2015-03-17 | onlineUpload | 347 | FP/UK/ROAD/15509/2015
1W306 | मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 508/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत पूनागढ़-नाटाडोल मोटर मार्ग के दयाल बैण्ड से तल्ला गाॅव तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2023-09-18 | Final | 25.49 | PD Almora | 2015-03-17 | finalApproved | 820 | FP/UK/ROAD/15501/2015 | APPROVED | 2020-11-01
1W309 | मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 504/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत निसनी से कत्यारी मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-11-15 | Final | 16.99 | PD Almora | 2015-03-17 | finalApproved | 1492 | FP/UK/ROAD/14357/2015 | APPROVED | 2021-04-30
1W310 | मा0 मुख्य मंत्री घोषण सं0 510/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत ऐरोली-मोरपट्यूड़ी मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-08-13 | AIP_Nodal | 50.98 | PD Almora | 2015-03-17 | inPrincipleApproved | 125 | FP/UK/ROAD/16206/2015 | IN-PRINCIPLE | 2021-04-13
1W311 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 781/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में दौलाघट-गुरना मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2018-05-04 | FA | 44.16 | PD Almora | 2015-03-19 | finalApproved | 2783 | FP/UK/ROAD/154980/2015
1W317 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 909/2014 दिनंाक 10.09.2014 के अन्तर्गत चम्पाखाली से ग्राम डोलपोखरा होते हुए नये शीतलाखेत मोटर मार्ग में मिलान | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-03-10 | AIP_DFO | 24.7 | PD Almora | 2015-03-25 | inPrincipleApproved | 281 | FP/UK/ROAD/19495/2016 | IN-PRINCIPLE | 2021-12-29
1W320 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 912/2014 दिनंाक 10.09.2014 के अन्तर्गत कटारमल सूर्य मंदिर से बिन्सर कनैली होते हुए ज्योली रानीखेत सड़क तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-10-04 | DM | 33.98 | PD Almora | 2015-03-25 | onlineUpload | 73 | FP/UK/ROAD/16207/2015 | Pending with UA | 2025-07-17
1W322 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 887/2014 दिनंाक 10.09.2014 के अन्तर्गत ज्योली-बसर-खूॅट मोटर मार्ग में निर्माणाधीन कार्यो से बसगाॅव व दड़माण ग्रामों को जोड़ने की स्वीकृति | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-10-17 | Final | 33.98 | PD Almora | 2015-03-26 | finalApproved | 1521 | FP/UK/ROAD/15926/2015 | APPROVED | 2020-12-21
1W351 | मा0 मुख्य मंत्री घो0 सं0 785/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत रैलाखरक-तिनगेर मोटर र्मा का नव निर्माण प्रथम चरण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-08-19 | Division | 13.59 | PD Almora | 2015-07-07 | onlineUpload | 119 | FP/UK/ROAD/19494/2016 | Pending With UA | 2025-09-29
1W354 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 969/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा मंे कर्नाटकखोला से रैला पाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क का निमा्रण कार्य | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-02-23 | chappan | 297.84 | PD Almora | 2015-08-18 | finalApproved | 662 | FP/UK/ROAD/44236/2020 | APPROVED | 2021-08-24
1W360 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में कोसी दोलाघट मोटर मार्ग से धौतीगाड़-पंचगाॅव-स्यूरा लिंक रोड मोटर मार्ग का निर्माण कार्य | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2023-12-11 | FA | 23.98 | PD Almora | 2015-08-18 | finalApproved | 736 | FP/UK/ROAD/44176/2020 | APPROVED | 2023-12-22
1W368 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा संख्या 1799/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत द्वारसों-काकड़ीघाट मोटर मार्ग के ग्राम टनवाड़ी बैण्ड से बनी भैंसोली लिंक रोड को ग्राम दलमाटी व बटुलिया तक लिंक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य (प्रथम च | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-08-01 | GOI | 27.19 | PD Almora | 2016-03-22 | onlineUpload | 137 | FP/UK/ROAD/53193/2020 | Pending With-SG | 2025-11-11
1W380 | मा0मु0मं0घो0 सं0 2293/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा में शीतलाखेत से बोरा स्टेट होते हुए स्याहीदेवी मन्दिर तक मोटर मार्ग के विस्तार कार्य (लम्बाई 6.00 कि0मी0) प्रथम चरण | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-10-18 | Final | 117.13 | PD Almora | 2016-07-11 | finalApproved | 1520 | FP/UK/ROAD/42092/2019 | APPROVED | 2021-03-28
1W403 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत कुशैलबैण्ड-थुवासिमल मोटर मार्ग का का थुवासिमल तक विस्तार (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2023-11-25 | DM | 29 | PD Almora | 2016-09-21 | notUpload | 752 | not submitted | ---
1W404 | मा0 मुख्य मंत्री घो0 संख्या 2559/2015 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ज्ञ के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत जैंती-भनोली मोटर मार्ग के जाखधार से ग्राम दाड़िमी मोटर मार्ग का कोटेश्वर-मथला-छाना तक विस्तार के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-04-24 | DM | 35.79 | PD Almora | 2016-09-21 | notUpload | 601 | not submitted | ---
1W17 | टकोली बैण्ड से बलमा बड्यूड़ा ठाणा-मटेना मोटर मार्ग का नव निर्माण (नाम परिवर्तन) | Almora | SCP SS | New Road (Stage I & II) | 2025-10-04 | AIP_DM | 595 | PD Almora | 2017-08-08 | inPrincipleApproved | 73 | FP/UK/ROAD/9557/2015 | IN-PRINCIPLE | 2020-11-01
1W426 | अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकास खण्ड हवालबाग के अन्तर्गत करबला से ग्राम माल को जोड़ने हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2021-09-13 | Final | 237.99 | PD Almora | 2018-01-16 | finalApproved | 1555 | FP/UK/ROAD/42915/2019 | APPROVED | 2021-03-24
1W456 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत काकड़ीघाट-शीतलाखेत मोटर मार्ग से ग्राम सूची के भूमिया मन्दिर के नीचे तक को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-07-29 | AIP_CC | 58.88 | PD Almora | 2019-02-04 | inPrincipleApproved | 140 | FP/UK/ROAD/148116/2021 | Pending With-SG for verifying Compliance of Conditions | 2025-10-16
1W458 | जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत ग्राम बड़सीला तक को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-10-04 | DM | 16.96 | PD Almora | 2019-02-18 | onlineUpload | 73 | FP/UK/ROAD/415390/2023
1W460 | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत ग्राम मल्ली चैनली को विश्वनाथ जसकोट मोटर मार्ग में लिंक का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2025-08-06 | DFO | 9.65 | PD Almora | 2019-03-07 | onlineUpload | 132 | FP/UK/ROAD/426840/2023
1W490 | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद व विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा के ढौरा-बीनी टम्टा मोटर मार्ग से कुन्यूड़ा तक लिंक मोटर मर्ग एवं कि0मी0 3 में 24 मीटर सेतु का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-12-07 | Nodal | 22.72 | PD Almora | 2020-01-30 | onlineUpload | 374 | FP/UK/ROAD/146414/2021 | Pending With UA | 2022-06-19
1W492 | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र जागेश्वर के अन्तर्गत अल्मोड़ा-शहरफाटक मोटर मार्ग के कि0मी0 18 से गुना गाॅव हेतु लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-07-05 | DM | 8.48 | PD Almora | 2020-02-06 | onlineUpload | 529 | FP/UK/ROAD/402315/2022
1W575 | मा0 मुख्य मंत्री घोषणा सं0 - 206/2021 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर के अन्तर्गत आदर्श इन्टर काॅलेज बडगल भट्ट से डोल पोखरा होते हुए ककलासेन तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (प्रथम चरण) | Almora | State Sector (Gen.) | First Phase | 2024-04-24 | DM | 27.3 | PD Almora | 2021-09-10 | notUpload | 601 | not submitted | ---